## 公示版
申报纳入安徽省2016年第二批先建先得分布式光伏电站备选项目名单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 备案文号 | 备案时间 | 建设规模（兆瓦） | 电压接入 等级 （千伏） | 开工时间 | 检查进展情况 | 备注
合计 | [5 empty] | 319.6
1 | 日盛新能源长丰县红旗水库光伏发电项目 | 长丰县下塘镇红旗水库南侧 | 长丰日盛新能源发电有限公司 | 发改备〔2015〕338 | 2014-09-23 | 20 | 35 | 2015-07-01 | 1.桩基进展：共 12348 根，完成 8515 根，约 13.9 兆瓦。
2.组件铺装规模： 8 兆瓦。
3.送出线路：总长 7.5 公里，已完成 7.5 公里。
塔基数：共 27 基，完成 27 基。
4.主体开关站建设情况：已完成施工，设备已完成就位安装
5.投资完成情况：总投资 1.8 元，完成投资： 1.26 亿元。
2 | 谯盛太阳能谯城区古井镇生态农场光伏大棚电站二期项目 | 亳州市谯城区古井镇 | 亳州谯盛太阳能科技有限公司 | 亳发改环资〔2015〕55号 | 2015-03-06 | 20 | 35 | 2015-07-01 | 1.桩基进展：共 6560 根，完成 6200 根，约 19 兆瓦。
2.组件铺装规模： 12 兆瓦。
3.送出线路：总长 6 公里，已完成 5 公里。
塔基数：共 26 基，完成 26 基。
4.主体开关站建设情况：已建设完成
5.投资完成情况：总投资 2 亿元，完成投资： 1.8 亿元。
3 | 中森绿能蒙城县范集工业园区农光互补光伏电站项目 | 亳州市范集工业园区 | 蒙城中森绿能太阳能科技有限公司 | 亳发改环资[2015]167号 | 2015-06-04 | 20 | 35 | 2016-02-01 | 1.桩基进展：共 8253 根，完成 7015 根，约 17 兆瓦。
2.组件铺装规模： 15.6 兆瓦。
3.送出线路：总长 0.3 公里，已完成 0 公里。
塔基数：共 0 基，完成 0 基。
4.主体开关站建设情况： 主体完成
5.投资完成情况：总投资 1.8 亿元，完成投资： 1.35 亿元。
4 | 旭强新能源埇桥曹村地面光伏电站 | 宿州市埇桥区曹村镇陈疃村 | 宿州旭强新能源工程有限公司 | 宿发改能源〔2014〕397号 | 2014年12月31日 | 20 | 35 | 2015-03-31 | 1.桩基进展：共 33000 根，完成28500根，约17兆瓦。
2.组件铺装规模：14.6兆瓦。
3.送出线路：总长6.8公里，已完成6.8公里。
塔基数：共28基，完成28基。
4.主体开关站建设情况：全面竣工，具备并网条件。
5.投资完成情况：总投资1.7亿元，完成投资：1.42亿元。
5 | 深能泗县朱山地面光伏电站 | 宿州市泗县黑塔镇朱山 | 泗县深能能源投资有限公司 | 宿发改能源〔2014〕315 | 2014-09-30 | 20 | 35 | 2015-11-30 | 1.桩基进展：共28000根，完成28000根，约20兆瓦。
2.组件铺装规模：15兆瓦。
3.送出线路：总长17公里，已完成10公里。
塔基数：共60基，完成40基。
4.主体开关站建设情况：开关站已完成，具备并网条件。
5.投资完成情况：总投资1.78亿元，完成投资：1.78亿元。
6 | 深能泗县马鞍山一期地面光伏电站 | 宿州市泗县黑塔镇马鞍山 | 泗县深能能源投资有限公司 | 宿发改能源〔2015〕350号 | 2015-12-31 | 20 | 35 | 2016-01-30 | 1.桩基进展：共28000根，完成12600根，约9兆瓦。
2.组件铺装规模：8兆瓦。
3.送出线路：总长17公里，已完成10公里。
塔基数：共60基，完成40基。
4.主体开关站建设情况：开关站已完成，具备并网条件
5.投资完成情况：总投资1.78亿元，完成投资：0.9亿元。
7 | 深能泗县马鞍山二期地面光伏电站 | 宿州市泗县黑塔镇马鞍山 | 泗县深能能源投资有限公司 | 宿发改能源〔2015〕351号 | 2015-12-31 | 10 | 35 | 2016-01-30 | 1.桩基进展：共14000根，完成7000根，约5兆瓦。
2.组件铺装规模：4兆瓦。
3.送出线路：总长17公里，已完成10公里。
塔基数：共60基，完成40基。
4.主体开关站建设情况：开关站已完成，具备并网条件
5.投资完成情况：总投资1亿元，完成投资：0.6亿元。
8 | 明升新能源灵璧杨疃农光互补光伏电站 | 宿州市灵璧县杨疃镇朱岗村 | 灵璧县明升新能源科技有限公司 | 宿发改能源〔2015〕362号 | 2015-12-31 | 10 | 10 | 2016-01-25 | 1.桩基进展：共2882根，完成1400根，约5兆瓦。
2.组件铺装规模：4兆瓦。
3.送出线路：总长1公里，已完成0.2公里。
塔基数：共13基，完成8基。
4.主体开关站建设情况：开关站主体工程完成70%。
5.投资完成情况：总投资0.9亿元，完成投资0.4亿元。
9 | 金阳新能源宿州经开区前付农光互补光伏电站项目 | 宿州市经济技术开发区前付村 | 宿州金阳新能源科技有限公司 | 宿发改能源〔2015〕359号 | 2015-12-31 | 20 | 35 | 2016-01-10 | 1.桩基进展：共 5764 根，完成 5200 根，约 16兆瓦.
2.支架已安装 8 兆瓦，组件已安装 7 兆瓦铺装，预计5月30日全部完成。
3.送出线路：总长 2.3 公里，已完成 2 公里，预计5月30日完成。
塔基数：共 16 基，完成 15 基。
4.主体开关站建设情况：开关站主体工程完成50%，预计5月25日安装完成。
5.投资完成情况：总投资 1.8 亿元，完成投资：1.3 亿元。
10 | 淮南矿业李一矿废弃工业广场光伏发电项目 | 淮南市谢家集区李一矿废弃工业广场 | 淮南矿业集团电力有限责任公司 | 淮发改审批〔2015〕380号 | 2015-11-04 | 5.6 | 35 | 2016-03-01 | 1.桩基进展：共 7100 根，完成 6600 根，约 5.2 兆瓦。
2.组件铺装规模： 5.1 兆瓦。
3.送出线路：已完成。（利用原有报废矿井供电线路,无新线路建设）
塔基数：共 1 基，完成 1 基。
4.主体开关站建设情况：开关站已基本建成。
5.投资完成情况：总投资0.5078 亿元，完成投资：0.379亿元。
11 | 淮南矿业孔李矿废弃工业广场光伏发电项目 | 淮南市八公山区孔李矿废弃工业广场 | 淮南矿业集团电力有限责任公司 | 淮发改审批〔2015〕379号 | 2015-11-04 | 18 | 35 | 2016-02-06 | 1.桩基进展：共 21000 根，完成 14000 根，约 12 兆瓦。
2.组件铺装规模： 8 兆瓦。
3.送出线路：总长 5 公里，改建2.2公里，已完成2.2公里
塔基数：共 15 基，完成 15 基。
4.主体开关站建设情况：开关站已基本建成。
5.投资完成情况：总投资 1.52 亿元，完成投资： 1.1 亿元。
12 | 协鑫天长秦栏镇牧马湖二期光伏电站 | 滁州市天长市秦栏镇 | 天长市协鑫光伏电力有限公司 | 滁发改备案〔2015〕13号 | 2015-03-31 | 20 | 35 | 2015-12-30 | 1.桩基进展：共 9000 根，完成 3500 根，约 7 兆瓦。
2.组件铺装规模： 7 兆瓦。
3.送出线路：总长 11.5 公里，已完成 11.5 公里。
塔基数：共 15 基，完成 15 基。
4.主体开关站建设情况：开关柜、控制室均已竣工，等待并网。
5.投资完成情况：总投资 1.8 亿元，完成投资： 0.98 亿元。
13 | 旭强新能源裕安区江家店镇一期光伏发电项目 | 六安市裕安区江家店镇挥手村 | 六安旭强新能源工程有限公司 | 六发改审批备2015(6)号 | 2015年2月5日 | 20 | 35 | 2015-06-25 | 1.桩基进展：共 33000 根，完成 17800 根，约 10.8 兆瓦。
2.组件铺装规模： 10.8 兆瓦。
3.送出线路：总长 0.38 公里，已完成 0.38 公里。
塔基数：共 1 基，完成 1 基。
4.主体开关站建设情况：已完工
5.投资完成情况：总投资 2.5 亿元，完成投资： 1.7 亿元。
14 | 同景新能源新能源小南京村农光互补光伏发电示范项目 | 六安市金寨县梅山镇小南京村 | 金寨县同景新能源有限公司 | 六发改审批备2015〔174〕号 | 2015年12月28日 | 6 | 10 | 2016-03-10 | 1.桩基进展：共 0 根，完成 0 根，约 0 兆瓦。（不打桩，压定式支架，水泥块直接摆放在地面上）; 2.组件铺装规模： 4 兆瓦； 3.送出线路：总长 3 公里，已完成 3 公里； 4. 塔基数：共 0 基，完成 0 基。（T接，用电线杆架线即可） 5.投资完成情况：总投资 6000 万元，完成投资：4000 万元。
15 | 芜湖黄泥滩灰场光伏发电项目 | 芜湖市城北工业区内黄泥滩灰场 | 芜湖黄泥滩光伏发电有限公司 | 鸠经计〔2015〕146号 | 2015-07-27 | 20 | 35 | 2016-02-06 | 1.桩基进展：共 10517 根，完成 8000 根，约 16 兆瓦。
2.组件铺装规模： 12 兆瓦。
3.送出线路：总长 5 公里，已完成 1.5 公里。
塔基数：共 25 基，完成 8 基。
4.主体开关站建设情况：主体结构完成，设备安装进行中。
5.投资完成情况：总投资 1.68 亿元，完成投资： 0.90 亿元。
16 | 合肥金太阳庐江县白湖镇环圩河渔光互补光伏发电二期项目 | 庐江县白湖镇环圩河西大圩 | 合肥金太阳能源科技股份有限公司 | 发改备〔2015〕109号 | 2015-04-07 | 30 | 110 | 2015-08-01 | 1.桩基进展：共 21500 根，完成 12920 根，约 30 兆瓦。 | 已列入先建先得备选项目目录的“庐江白湖环圩河渔光互补光伏电站项目（一期）”扩建项目。
2.组件铺装规模： 20.3 兆瓦。
3.送出线路：总长 14.8公里，已完成 14.8 公里。
塔基数：共 50 基，完成 50基。
4.主体开关站建设情况：主体结构完成，一次设备完成，二次接线完成90%
5.投资完成情况：总投资3.726 亿元，完成投资：2.2356 亿元。
17 | 永阳新能源颍上耿棚渔光互补光伏二期发电项目 | 阜阳市颍上县耿棚镇 | 颍上永阳新能源科技有限公司 | 发改中心 〔2015〕14号 | 2015-04-28 | 40 | 110 | 2015-09-08 | 1.桩基进展：共 18680 根，完成 15200 根，约 31 兆瓦。 | 已列入先建先得备选项目目录的“林洋新能源颍上县耿棚光伏电站项目（一期）”扩建项目。
2.组件铺装规模： 18 兆瓦。
3.送出线路：总长 15.5 公里，已完成 10 公里。
塔基数：共 62 基，完成 45 基。
4.主体开关站建设情况：升压站主体工程完成65%。
5.投资完成情况：总投资 2.92 亿元，完成投资： 2 亿元。